## Proje Zaman Çizelgesi
Varbal Storage Zaman Çizelgesi
Başlangıç Tarihi: | 2022-05-31
| hafta 1 | [6 empty] | hafta 2 | [6 empty] | hafta 3 | [6 empty] | hafta 4
| may | haz | [5 empty] | haz | [6 empty] | haz | [6 empty] | haz
| sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt | sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt | sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt | sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt
Yapılan İşlemler: | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27
Araştırma Geliştirme | bar: 2022-05-31 to 2022-06-01
Modeller Tasarlandı | bar: 2022-06-02
Template Bulunup Düzenlendi | bar: 2022-06-03 to 2022-06-04; 2022-06-06
Controllers Oluşturuldu | bar: 2022-06-06
Kullanıcı Kayıt İşlemleri | bar: 2022-06-07 to 2022-06-08
Giriş Çıkış İşlemleri | bar: 2022-06-07 to 2022-06-08
İlgili Actionlar Oluşturuldu | bar: 2022-06-09 to 2022-06-11
Layout Oluşturulup Düzenlendi | bar: 2022-06-13
Layout'ta Görüncek Sayfaların Tasarımı Yapıldı | bar: 2022-06-13
Navbar ve Footer Bölümlerinde Goruncekler Belirlendi | bar: 2022-06-13
Oluşturulan Sayfa Tasarımları Navbar ve Footerda Görüncek Hale Getirildi | bar: 2022-06-14
Home,About Us,Contact Us,Locations,Booking, My Pages Sayfalarının Tüm Tasarımları Gerçekleştirilip İlgili Actionlarında Yerlerini Alması Sağlanmıştır. | bar: 2022-06-15 to 2022-06-18
Tüm Oluşturduğumuz Bu Sayfalar İçin Admin Panel ve Admin_Layout Oluşturuldu ve Düzenlendi | bar: 2022-06-20 to 2022-06-23
Proje Sunumu Hazırlandı ve Sunum Yapıldı | bar: 2022-06-23